Паспорт

муниципальной программы в администрации города Владивостока

"Образование и молодежь Владивостока"

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы администрации города Владивостока | Дмитриенко Сергей Михайлович, первый заместитель главы администрации города Владивостока |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока |
| Соисполнители муниципальной программы | управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока |
| Период реализации муниципальной программы | 01.01.2024 - 31.12.2030 |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности дошкольного образования и повышение качества образования воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  2. Обеспечение доступного и качественного образования обучающихся.  3. Создание условий для формирования духовно-нравственной, социально ответственной и успешной личности, развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся.  4. Формирование системы гражданско-патриотического воспитания населения Владивостокского городского округа.  5. Создание условий для самореализации молодежи на территории города Владивостока.  6. Создание благоприятных условий для формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания населения города Владивостока.  7. Приведение зданий общеобразовательных организаций в нормативное техническое состояние |
| Подпрограммы | 1. Развитие системы дошкольного образования.  2. Развитие системы общего образования.  3. Развитие системы дополнительного образования и психолого-педагогической помощи.  4. Патриотическое воспитание и молодежная политика.  5. Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры.  6. Управление системой образования и молодежной политикой.  7. Реализация национальных проектов "Демография" и "Образование", "Молодежь и дети" и "Семья" |
| Объемы средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет – 119 944 202 960,32 руб.  общий объем средств бюджета ВГО составляет – 40 412 172 233,44 руб., в том числе:  2024 год – 5 469 726 528,59 руб.;  2025 год – 5 936 772 695,72 руб.;  2026 год – 6 823 067 142,70 руб.;  2027 год – 5 508 396 282,90 руб.;  2028 год – 5 573 075 942,95 руб.;  2029 год – 5 550 566 820,29 руб.;  2030 год – 5 550 566 820,29 руб.;  прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы, составляет:  средств федерального бюджета: 6 631 041 121,74 руб.;  средств краевого бюджета: 72 900 989 605,14 руб.;  средств из иных внебюджетных источников: 0,00 руб. |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации (при наличии) | 1. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи/Показатель "Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей"/Показатель "Утверждение в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. [N 597](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129344) "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. [N 761](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=130516) "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. [N 1688](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=282758) "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".  2. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности/Показатель "Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся"/Показатель "Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей"/Показатель "Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов"/Показатель "Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов"/Показатель "Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов"/Показатель "Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций".  3. Комфортная и безопасная среда для жизни/Показатель "Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.".  4. Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы/Показатель "Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта" |

2. Показатели муниципальной программы в администрации

города Владивостока

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Значения показателей | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| Базовое значение (план 2023 год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы в администрации города Владивостока "Обеспечение доступности дошкольного образования и повышение качества образования воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений" N 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | Месяц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Региональный проект "Содействие занятости женщин" в составе национального проекта "Демография" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |
| 2. | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Региональный проект "Содействие занятости женщин" в составе национального проекта "Демография" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |
| 3. | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, в общей численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 до 6 лет | Процент | 73,40 | 74,30 | 75,00 | 75,30 | 75,60 | 76,00 | 76,30 | 76,50 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=195449) администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3330 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Владивостока" на 2020 - 2024 годы" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |
| 4. | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет нарастающим итогом | Тысяча мест | 1,170 | 1,171 | 1,172 | 1,173 | 1,174 | 1,175 | 1,176 | 1,177 | Региональный проект "Содействие занятости женщин" в составе национального проекта "Демография" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |
| 5. | Увеличение количества детей в возрасте от 2-х месяцев до 6 лет, получающих услугу по присмотру и уходу в частных детских дошкольных учреждениях, получивших государственную поддержку (льготу по уплате налогов) | Человек | 117,00 | 119,00 | 121,00 | 122,00 | 123,00 | 124,00 | 125,00 | 126,00 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=195449) администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3330 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Владивостока" на 2020 - 2024 годы" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |
| 6. | Увеличение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Рубль | 56 520,80 | 65 945,20 | 74 715,90 | 89 701,10 | 97 146,20 | 104 237,90 | 104 237,90 | 104 237,90 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Утверждение в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. [N 597](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129344) "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. [N 761](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=130516) "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. [N 1688](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=282758) "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
| Цель муниципальной программы в администрации города Владивостока "Обеспечение доступного и качественного образования обучающихся" N 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Повышение качества образования | Процент | 55,00 | 55,60 | 60,00 | 60,40 | 60,80 | 70,00 | 70,50 | 70,70 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=195449) администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3330 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Владивостока" на 2020 - 2024 годы" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 2. | Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, участвующих в ГИА | Процент | 98,90 | 99,00 | 99,10 | 99,20 | 99,30 | 99,40 | 99,50 | 99,60 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=195449) администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3330 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Владивостока" на 2020 - 2024 годы" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 3. | Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, занимающихся в первую смену, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока | единиц | 40,00 | 41,00 | 42,00 | 42,50 | 43,00 | 43,50 | 44,00 | 44,50 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 4. | Увеличение доли обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Процент | 15,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" в составе национального проекта "Образование" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта |
| 5. | Увеличение доли работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Процент | 20,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" в составе национального проекта "Образование" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта |
| 6. | Увеличение доли образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Процент | 20,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" в составе национального проекта "Образование" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта |
| 7. | Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 61,60 | 68,70 | 68,90 | 70,10 | 70,60 | 70,90 | 71,00 | 71,30 | Региональный проект "Современная школа" в составе национального проекта "Образование" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций |
| 8. | Увеличение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений общего образования | Рубль | 57 847,30 | 67 492,80 | 76 469,30 | 89 701,10 | 97 146,20 | 104 237,90 | 104 237,90 | 104 237,90 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Утверждение в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. [N 597](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129344) "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. [N 761](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=130516) "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. [N 1688](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=282758) "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
| 9. | Увеличение количества программ по оказанию детям города Владивостока психолого-педагогической и медико-социальной помощи | Штука | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=195449) администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3330 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Владивостока" на 2020 - 2024 годы" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 10. | Индекс "цифровой зрелости" в сфере образования | Процент | 71,50 | 78,2 | 78,3 | 78,4 | 78,5 | 78,6 | 78,7 | 78,8 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта |
| Цель муниципальной программы в администрации города Владивостока "Создание условий для формирования духовно-нравственной, социально ответственной и успешной личности, развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся" N 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей Владивостокского городского округа в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | Процент | 67,30 | 80,00 | 80,10 | 80,20 | 80,30 | 80,40 | 80,50 | 80,60 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 2. | Доля детей Владивостокского городского округа в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | Человек | 48700,00 | 50400,00 | 50465,00 | 50530,00 | 50590,00 | 50655,00 | 50715,00 | 50780,00 | Региональный проект "Успех каждого ребенка" в составе национального проекта "Образование" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 3. | Число обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом и пр., по перечню указанных мероприятий, ежегодно утверждаемых Министерством просвещения РФ | Человек | 3049,00 | 3500,00 | 3550,00 | 3600,00 | 3620,00 | 3650,00 | 3670,00 | 3680,00 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 4. | Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока | Процент | 26,80 | 27,00 | 27,50 | 27,80 | 27,90 | 28,00 | 28,10 | 28,20 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=195449) администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3330 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Владивостока" на 2020 - 2024 годы" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 5. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | Процент | 30,00 | 37,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | Региональный проект "Успех каждого ребенка" в составе национального проекта "Образование" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 6. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | Процент | 4,78 | 4,97 | 5,15 | 5,20 | 5,25 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | Региональный проект "Успех каждого ребенка" в составе национального проекта "Образование" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 7. | Увеличение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Рубль | 57 847,30 | 67 492,80 | 76 469,30 | 89 701,10 | 97 146,20 | 104 237,90 | 104 237,90 | 104 237,90 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Утверждение в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. [N 597](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129344) "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. [N 761](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=130516) "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. [N 1688](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=282758) "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
| Цель муниципальной программы в администрации города Владивостока "Формирование системы гражданско-патриотического воспитания населения Владивостокского городского округа" N 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество образовательных организаций общего и профессионального образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, в которых внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы | Штука | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | Региональный проект "Патриотическое воспитание" в составе национального проекта "Образование" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 2. | Увеличение доли населения Владивостокского городского округа, вовлеченного в гражданско-патриотические мероприятия, организуемые и проводимые администрацией города Владивостока, от общего числа населения Владивостокского городского округа | Процент | 27,50 | 28,00 | 28,50 | 29,00 | 29,50 | 30,00 | 30,50 | 31,00 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=195445) администрации города Владивостока от 04.09.2019 N 3202 "Об утверждении муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Владивостокского городского округа" на 2020 - 2025 годы" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 3. | Увеличение количества участников гражданско-патриотических мероприятий, организуемых и проводимых администрацией города Владивостока | Человек | 158300,00 | 159000,00 | 159500,00 | 160000,00 | 160500,00 | 161000,00 | 161500,00 | 162000,00 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=195445) администрации города Владивостока от 04.09.2019 N 3202 "Об утверждении муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Владивостокского городского округа" на 2020 - 2025 годы" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов |
| 4. | Увеличение количества гражданско-патриотических мероприятий для населения Владивостокского городского округа, организуемых и проводимых администрацией города Владивостока | Единица | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 57,00 | 58,00 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=195445) администрации города Владивостока от 04.09.2019 N 3202 "Об утверждении муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Владивостокского городского округа" на 2020 - 2025 годы" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов |
| 5. | Увеличение количества поддержанных администрацией города Владивостока гражданско-патриотических инициатив, реализуемых ветеранскими, военно-патриотическими и иными общественными организациями | Единица | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=195445) администрации города Владивостока от 04.09.2019 N 3202 "Об утверждении муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Владивостокского городского округа" на 2020 - 2025 годы" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 6. | Увеличение количества муниципальных учреждений образования города Владивостока, над которыми осуществляют шефство воинские части, расположенные на территории Владивостокского городского округа | Единица | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=195445) администрации города Владивостока от 04.09.2019 N 3202 "Об утверждении муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Владивостокского городского округа" на 2020 - 2025 годы" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| 7. | Увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Человек | 51367,00 | 56232,00 | 57500,00 | 58000,00 | 58500,00 | 59000,00 | 59500,00 | 60000,00 | Региональный проект "Патриотическое воспитание" в составе национального проекта "Образование" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов |
| 8. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Человек | 2742,00 | 2856,00 | 3122,00 | 3422,00 | 3722,00 | 4022,00 | 4322,00 | 4622,00 | Региональный проект "Патриотическое воспитание" в составе национального проекта "Образование" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |
| Цель муниципальной программы в администрации города Владивостока "Создание условий для самореализации молодежи на территории города Владивостока" N 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | 42895,00 | 45895,00 | 46000,00 | 46100,00 | 46200,00 | 46300,00 | 46400,00 | 46500,00 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356109) Росмолодежи от 03.04.2020 N 101 "Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" | Управление по делам молодежи администрации города Владивостока | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов |
| 2. | Рейтинг по внедрению Стандарта реализации государственной молодежной политики | Балл | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Распоряжение Правительства Приморского края от 19.07.2024 N 489-рп "О плановых значениях показателей направлений деятельности муниципальных образований Приморского края, показателей и индикаторов по оценке эффективности Губернатора Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края на 2024 год" | Управление по делам молодежи администрации города Владивостока | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов |
| 3. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | Человек | 6000,00 | 6800,00 | 6900,00 | 7200,00 | 7800,00 | 8300,00 | 8900,00 | 9400,00 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356109) Росмолодежи от 03.04.2020 N 101 "Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" | Управление по делам молодежи администрации города Владивостока | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов |
| 4. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356109) Росмолодежи от 03.04.2020 N 101 "Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" | Управление по делам молодежи администрации города Владивостока | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 5. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение | Процент | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=356109) Росмолодежи от 03.04.2020 N 101 "Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" | Управление по делам молодежи администрации города Владивостока | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов |
| 6. | Увеличение количества реализованных на территории города Владивостока мероприятий, для детей и молодежи | Единица | - | 59,00 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 62,00 | [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=214769) Приморского края от 09.08.2021 N 1127-КЗ "О Молодежной политике в Приморском крае" | Управление по делам молодежи администрации города Владивостока | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 7. | Количество размещенных на официальном сайте администрации города Владивостока, лентах информационных агентств в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, стационарных поверхностях, в печатных средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах публикаций информационного и пропагандистского характера, направленных на популяризацию и продвижение молодежной политики | Единица | - | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=214769) Приморского края от 09.08.2021 N 1127-КЗ "О Молодежной политике в Приморском крае" | Управление по делам молодежи администрации города Владивостока | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 8. | Площадь отремонтированных и оснащенных оборудованием помещений молодежной политики | кв.м. | 0 | 0 | 825,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | региональный проект «Реализация комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» | Управление по делам молодежи администрации города Владивостока | Федеральный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» в субъектах Российской Федерации реализуется программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» |
| Цель муниципальной программы в администрации города Владивостока "Создание благоприятных условий для формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания населения города Владивостока" N 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества образовательных и иных организаций, привлеченных к участию в мероприятиях подпрограммы | Единица | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 | [Основы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129117) государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 30.04.2012; [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=211110) Приморского края от 05.11.2020 N 911-КЗ "Об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры в Приморском крае" | Управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивосток | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 2. | Увеличение количества участников комплекса мероприятий, направленных на экологическое образование, просвещение и воспитание экологической культуры населения города Владивостока, акций по санитарной очистке территорий города Владивостока | Человек | 17400,00 | 18000,00 | 18500,00 | 19700,00 | 20700,00 | 21700,00 | 22700,00 | 23700,00 | [Основы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129117) государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 30.04.2012; [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=211110) Приморского края от 05.11.2020 N 911-КЗ "Об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры в Приморском крае" | Управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивосток | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 3. | Увеличение количества реализованных на территории города Владивостока мероприятий, направленных на экологическое просвещение, образование и информирование населения | мероприятие | 218,00 | 220,00 | 222,00 | 230,00 | 235,00 | 240,00 | 245,00 | 250,00 | [Основы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129117) государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 30.04.2012; [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=211110) Приморского края от 05.11.2020 N 911-КЗ "Об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры в Приморском крае" | Управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивосток | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 4. | Изготовление и установка на территории города Владивостока средств наглядной агитации в области охраны окружающей среды (информационных щитов) (ежегодно/нарастающим итогом) | Штука | 63,00 | 69,00 | 75,00 | 81,00 | 87,00 | 93,00 | 99,00 | 105,00 | [Основы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129117) государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 30.04.2012; [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=211110) Приморского края от 05.11.2020 N 911-КЗ "Об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры в Приморском крае" | Управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивосток | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| 5. | Ежегодное проведение акций по санитарной очистке территорий города Владивостока | мероприятие | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | [Основы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129117) государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 30.04.2012; [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=211110) Приморского края от 05.11.2020 N 911-КЗ "Об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры в Приморском крае" | Управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивосток | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся |
| Цель муниципальной программы в администрации города Владивостока "Приведение зданий общеобразовательных организаций в нормативное техническое состояние" N 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений к началу каждого учебного года | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW020&n=195449) администрации города Владивостока от 13.09.2019 N 3330 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Владивостока" на 2020 - 2024 годы" | Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г. |

3. Структура муниципальной программы в администрации города Владивостока

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | | Связь мероприятия с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий "Меры поддержки семей, имеющих детей, осваивающих основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | - | |
| 1.1.1 | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Владивостокского городского округа | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги до 100% в 2030 году | | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, в общей численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 до 6 лет |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности и образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока по основным общеобразовательным программам" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | - | |
| 1.2.1 | Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги до 100% в 2030 году | | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.2.2 | Присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги до 100% в 2030 году; обеспечение в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдения ими личной гигиены и режима дня | | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, в общей численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 до 6 лет |
| 1.2.3 | Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта, приобретение основных средств, а также организация обеспечения безопасности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, до 100% в 2030 году; создание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; обеспечение строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории г. Владивостока; оснащение вновь построенных, реконструированных и отремонтированных объектов дошкольного образования; временное содержание объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта; разработка проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта детских садов, проведение изысканий и прочие работы, связанные со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом детских садов и вводом их в эксплуатацию; обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года | | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, в общей численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 до 6 лет |
| 1.2.4 | Проведение конкурса муниципальных дошкольных организаций на получение гранта города Владивостока в сфере образования | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, до 100% в 2030 году; обеспечение увеличение числа муниципальных дошкольных организаций города Владивостока, внедряющих инновационные образовательные программы | | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, в общей численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 до 6 лет |
| 1.2.5 | Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке педагогических кадров в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока | Увеличение количества педагогов муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению по работе с муниципальными учреждениями образования, принимающих участие в методических мероприятиях различного уровня (конференции, мастер-классы, семинары, конкурсы профессионального мастерства и др.); создание стимулов для закрепления молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные образовательные учреждения города Владивостока; повышение престижа педагогической профессии; рост профессионального мастерства, накопление методического опыта; повышение качества образования; улучшение социально-экономических условий труда педагогов | | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, в общей численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 до 6 лет |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | - | |
| 1.3.1 | Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, до 100% в 2030 году; увеличение доли негосударственных (частных) организаций (центров), оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования | | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, в общей численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 до 6 лет |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | | - | |
| 1.4.1 | Строительство, реконструкция (в том числе проектно-изыскательские работы) объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа (далее - МС ВГО), приобретение (выкуп) зданий (пристроев, помещений, в том числе помещений, встроенных в жилые дома и (или) встроенно-пристроенных, или пристроенных) для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Владивостока | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, до 100% в 2030 году; создание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; обеспечение строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории г. Владивостока; оснащение вновь построенных, реконструированных и отремонтированных объектов дошкольного образования; временное содержание объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта; разработка проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта детских садов, проведение изысканий и прочие работы, связанные со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом детских садов и вводом их в эксплуатацию; обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года | | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет нарастающим итогом |
| 1.4.2 | Капитальный ремонт объектов МС ВГО для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Владивостока | Создание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; обеспечение строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов на территории г. Владивостока; оснащение вновь построенных, реконструированных и отремонтированных объектов дошкольного образования; временное содержание объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта; разработка проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта детских садов, проведение изысканий и прочие работы, связанные со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом детских садов и вводом их в эксплуатацию; обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года | | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.4.3 | Временное содержание имущества муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Владивостока (в том числе услуги охраны, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, а также приобретение и установка ограждения строительной площадки) | Создание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года | | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 2 | Подпрограмма "Развитие системы общего образования" | | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности и образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | - | |
| 2.1.1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока | Достижение современного качества образования на основе развития вариативности образовательных программ и информатизации образования | | Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, участвующих в ГИА |
| 2.1.2 | Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий, приобретение основных средств, а также организация обеспечения безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока | Достижение современного качества образования на основе развития вариативности образовательных программ и информатизации образования; обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года; создание в муниципальных образовательных учреждениях города Владивостока условий, соответствующих современным требованиям | | Обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений к началу каждого учебного года |
| 2.1.3 | Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока | Достижение современного качества образования; повышение эффективности управления организацией школьного питания и системой работы по охране и укреплению здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока | | Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, участвующих в ГИА; Повышение качества образования |
| 2.1.4 | Проведение конкурса муниципальных общеобразовательных организаций на получение гранта города Владивостока в сфере образования | Достижение современного качества образования на основе развития вариативности образовательных программ и информатизации образования | | Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, участвующих в ГИА |
| 2.1.5 | Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке педагогических кадров в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока | Увеличение количества педагогов муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению по работе с муниципальными учреждениями образования, принимающих участие в методических мероприятиях различного уровня (конференции, мастер-классы, семинары, конкурсы профессионального мастерства и др.); создание стимулов для закрепления молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные образовательные учреждения города Владивостока; повышение престижа педагогической профессии; рост профессионального мастерства, накопление методического опыта; повышение качества образования; улучшение социально-экономических условий труда педагогов | | Увеличение доли работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций" | | | |
|  | Ответственные за реализацию: управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока; Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | - | |
| 2.2.1 | Строительство, реконструкция (в том числе проектно-изыскательские работы) объектов МС ВГО для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока | Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока; строительство и реконструкция объектов на территории г. Владивостока | | Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, занимающихся в первую смену, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока | Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока; обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года; капитальный ремонт и ремонт объектов на территории г. Владивостока | | Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, занимающихся в первую смену, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока |
| 2.2.3 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока; строительство и реконструкция объектов на территории г. Владивостока | | Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, занимающихся в первую смену, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока |
| 2.3 | Муниципальный проект "Модернизация школьных систем образования" (Дмитриенко Сергей Михайлович, первый заместитель главы администрации города Владивостока) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | Срок реализации (2024 - 2030) | |
| 2.3.1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока; строительство и реконструкция объектов на территории г. Владивостока | | Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, занимающихся в первую смену, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока; Повышение качества образования |
| 3 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования и психолого-педагогической помощи" | | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности и образовательного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | - | |
| 3.1.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока | Доступность качественного дополнительного образования; увеличение количества обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования на базе муниципальных образовательных учреждений города Владивостока | | Доля детей Владивостокского городского округа в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования |
| 3.1.2 | Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта, приобретение основных средств, а также организация обеспечения безопасности в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока | Доступность качественного дополнительного образования; обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года; создание условий в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования города Владивостока, соответствующих современным требованиям оснащенности образовательных учреждений | | Обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений к началу каждого учебного года |
| 3.1.3 | Проведение конкурса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования на получение гранта города Владивостока в сфере образования | Доступность качественного дополнительного образования; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; оснащение и переоснащение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования; создание условий в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования города Владивостока, соответствующих современным требованиям оснащенности образовательных учреждений | | Доля детей Владивостокского городского округа в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования |
| 3.1.4 | Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке педагогических кадров в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока | Увеличение количества педагогов муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению по работе с муниципальными учреждениями образования, принимающих участие в методических мероприятиях различного уровня (конференции, мастер-классы, семинары, конкурсы профессионального мастерства и др.); создание стимулов для закрепления молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные образовательные учреждения города Владивостока; повышение престижа педагогической профессии; рост профессионального мастерства, накопление методического опыта; повышение качества образования; улучшение социально-экономических условий труда педагогов | | Увеличение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий "Организация и проведение мероприятий различной направленности" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | - | |
| 3.2.1 | Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одаренных детей, выплата стипендий главы города Владивостока, осуществление единовременной денежной выплаты выпускникам; направление обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока для участия во всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях и др. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся | | Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего общего образования в формах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, участвующих в ГИА;  число обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом и пр., по перечню указанных мероприятий, ежегодно утверждаемых Министерством просвещения РФ |
| 3.2.2 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей и др.) по формированию у обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; распространение норм и установок здорового образа жизни, толерантного сознания и законопослушного поведения | | Число обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом и пр., по перечню указанных мероприятий, ежегодно утверждаемых Министерством просвещения РФ |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | - | |
| 3.3.1 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока" | Достижение современного качества образования на основе развития вариативности образовательных программ | | Увеличение количества программ по оказанию детям города Владивостока психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
| 3.3.2 | Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта, приобретение основных средств, а также организация обеспечения безопасности в муниципальном бюджетном учреждении "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока" | Доступность качественного образования; обеспечение готовности 100% к началу каждого нового учебного года; создание условий образования, соответствующих современным требованиям оснащенности учреждения | | Обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений к началу каждого учебного года |
| 4 | Подпрограмма "Патриотическое воспитание и молодежная политика" | | | |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | - | |
| 4.1.1 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слетов, фестивалей и др.), направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Владивостока | Исполнение полномочий органов местного самоуправления ВГО по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью | | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 4.1.2 | Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий с участием всех возрастных групп населения Владивостокского городского округа | Исполнение полномочий органов местного самоуправления ВГО по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью | | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 4.1.3 | Приобретение формы и учебного оборудования для воспитанников детских военно-патриотических клубов | Доступность качественного дополнительного образования; формирование у обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Владивостока патриотизма, гражданской позиции, социальной активности | | Доля детей Владивостокского городского округа в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (детей) муниципальных образовательных учреждений города Владивостока" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | - | |
| 4.2.1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (детей) муниципальных образовательных учреждений города Владивостока, в том числе в каникулярное время | Доступность качественного дополнительного образования; увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, в общем числе обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока | | Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока |
| 4.2.2 | Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Доступность качественного дополнительного образования; увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, в общем числе обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | | Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по делам молодежи администрации города Владивостока | | - | |
| 4.3.1 | Выявление и поддержка активной молодежи города Владивостока, популяризация и продвижение молодежной политики | Исполнение полномочий органов местного самоуправления ВГО по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью | | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования;; Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность; Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение; Количество размещенных на официальном сайте администрации города Владивостока, лентах информационных агентств в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, стационарных поверхностях, в печатных средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах публикаций информационного и пропагандистского характера, направленных на популяризацию и продвижение молодежной политики |
| 4.3.2 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, повышение уровня духовно-нравственной, социально ответственной и успешной личности | | Увеличение количества реализованных на территории города Владивостока мероприятий, для детей и молодежи |
| 5 | Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры" | | | |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивосток | | - | |
| 5.1.1 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на экологическое образование, просвещение и воспитание экологической культуры населения города Владивостока | Повышение уровня экологической культуры, знаний и навыков в области охраны окружающей среды, рационального и эффективного природопользования, безопасного обращения с отходами производства и потребления | | Увеличение количества участников комплекса экологических мероприятий до 23700 человек; увеличение количества образовательных и иных организаций, привлеченных к участию в мероприятиях муниципальной программы, до 75 организаций; увеличение количества реализованных на территории города Владивостока мероприятий, направленных на экологическое просвещение, образование и информирование населения, до 250 мероприятий |
| 5.1.2 | Организация системы информационной поддержки (изготовление и установка средств наглядной агитации) | Повышение уровня информированности населения в области охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами, формирование высокой экологической культуры | | Изготовление и установка на территории города Владивостока средств наглядной агитации в области охраны окружающей среды (информационных щитов) общим количеством - 105 штук |
| 5.1.3 | Проведение экологических акций по санитарной очистке территорий Владивостокского городского округа | Улучшение экологической ситуации, санитарная очистка и предотвращение загрязнения территории Владивостокского городского округа | | Ежегодное проведенные акций по санитарной очистке территорий города Владивостока в количестве 10 мероприятий |
| 6 | Подпрограмма "Управление системой образования и молодежной политикой" | | | |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа" | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | - | |
| 6.1.1 | Расходы на обеспечение выполнения функций Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, до 100% в 2030 году; создание новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока; достижение современного качества образования на основе развития вариативности образовательных программ и информатизации образования; обеспечение 100% муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с и гарантированным интернет-трафиком; доступность качественного дополнительного образования; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; увеличение количества педагогов муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению по работе с муниципальными учреждениями образования, принимающих участие в методических мероприятиях различного уровня (конференции, мастер-классы, семинары, конкурсы профессионального мастерства и др.); обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года | | Повышение качества образования |
| 6.1.2 | Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока" | Достижение современного качества образования на основе развития вариативности образовательных программ | | Повышение качества образования |
| 6.1.3 | Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Молодежный ресурсный центр" | Достижение современного качества образования на основе развития вариативности образовательных программ | | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования |
| 7 | Подпрограмма "Реализация национальных проектов "Демография" и "Образование", "Молодежь и дети" и "Семья" | | | |
| 7.1 | Муниципальный проект "Современная школа", входящий в состав регионального проекта "Современная школа" (Дмитриенко Сергей Михайлович, первый заместитель главы администрации города Владивостока) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | Срок реализации (2024 - 2024) | |
| 7.1.1 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока; строительство и реконструкция объектов на территории г. Владивостока | | Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, занимающихся в первую смену, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока |
| 7.1.2 | Строительство объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока | Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока; строительство и реконструкция объектов на территории г. Владивостока | | Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, занимающихся в первую смену, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока |
| 7.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Увеличение количества педагогов муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования и управлению культуры администрации города Владивостока; создание стимулов для закрепления молодых специалистов, поступивших на работу в муниципальные образовательные учреждения города Владивостока; повышение престижа педагогической профессии; улучшение социально-экономических условий труда педагогов | | Число обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом и пр., по перечню указанных мероприятий, ежегодно утверждаемых Министерством просвещения РФ |
| 7.2 | Муниципальный проект "Содействие занятости", входящий в состав регионального проекта "Содействие занятости" (Дмитриенко Сергей Михайлович, первый заместитель главы администрации города Владивостока) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | | Срок реализации (2024 - 2024) | |
| 7.2.1 | Строительство (в том числе "под ключ"), приобретение (выкуп) зданий (пристроев, помещений, в том числе помещений, встроенных в жилые дома и (или) встроенно-пристроенных, или пристроенных), объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Владивостока | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги до 100% в 2030 году | | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 7.3 | Муниципальный проект "Патриотическое воспитание", входящий в состав регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" (Дмитриенко Сергей Михайлович, первый заместитель главы администрации города Владивостока) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | Срок реализации (2024 - 2024) | |
| 7.3.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | увеличение количества педагогов муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, принимающих участие в методических мероприятиях различного уровня (конференции, мастер-классы, семинары, конкурсы профессионального мастерства и др.) | | Число обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом и пр., по перечню указанных мероприятий, ежегодно утверждаемых Министерством просвещения РФ |
| 7.4 | Муниципальный проект "Все лучшее детям", входящий в состав регионального проекта "Все лучшее детям" (Дмитриенко Сергей Михайлович, первый заместитель главы администрации города Владивостока) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | Срок реализации (2025 - 2025) | |
| 7.4.1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | | Увеличение количества муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, занимающихся в первую смену, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока; Повышение качества образования |
| 7.5 | Муниципальный проект "Педагоги и наставники", входящий в состав регионального проекта "Педагоги и наставники" (Дмитриенко Сергей Михайлович, первый заместитель главы администрации города Владивостока) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 7.5.1 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Увеличение числа обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом и пр., до 3680 человек к 2030 году | | Число обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом и пр., по перечню указанных мероприятий, ежегодно утверждаемых Министерством просвещения РФ; Количество образовательных организаций общего и профессионального образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, в которых внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы |
| 7.5.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | увеличение количества педагогов муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, принимающих участие в методических мероприятиях различного уровня (конференции, мастер-классы, семинары, конкурсы профессионального мастерства и др.) | | Число обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом и пр., по перечню указанных мероприятий, ежегодно утверждаемых Министерством просвещения РФ |
| 7.5.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций города Владивостока, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные общеобразовательные программы | повышение престижа педагогической профессии | | Увеличение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений общего образования |
| 7.5.4 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  | |  |
| 7.6 | Муниципальный проект "Поддержка семьи", входящий в состав регионального проекта "Поддержка семьи" (Дмитриенко Сергей Михайлович, первый заместитель главы администрации города Владивостока) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | | Срок реализации (2025 - 2027) | |
| 7.6.1 | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Создание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года | | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, в общей численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 до 6 лет; Обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений к началу каждого учебного года |
| 7.7 | Муниципальный проект «Реализация комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», входящий в состав регионального проекта «Реализация комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» (Дмитриенко Сергей Михайлович, первый заместитель главы администрации города Владивостока) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по делам молодежи администрации города Владивостока | | Срок реализации (2025 - 2025) | |
| 7.7.1 | Реализация комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», входящий в состав регионального проекта «Реализация комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» | Создание в муниципальном образовании инфраструктурных объектов молодежной политики | | Площадь отремонтированных и оснащенных оборудованием помещений молодежной политики |

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы в администрации города Владивостока

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | |
| ГРБС | ЦСР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Образование и молодежь Владивостока» | всего, в том числе: | x | x | 14 860 727 312,95 | 16 464 646 835,90 | 18 220 641 948,93 | 17 460 840 863,08 | 17 957 005 526,04 | 17 490 170 236,71 | 17 490 170 236,71 | 119 944 202 960,32 |
| федеральный бюджет | x | x | 1 049 598 211,71 | 1 195 798 963,08 | 1 074 018 656,28 | 966 593 213,42 | 1 066 741 926,93 | 639 145 075,16 | 639 145 075,16 | 6 631 041 121,74 |
| 903 | x | 0,00 | 32 368 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 368 420,00 |
| 975 | x | 1 049 598 211,71 | 1 163 430 543,08 | 1 074 018 656,28 | 966 593 213,42 | 1 066 741 926,93 | 639 145 075,16 | 639 145 075,16 | 6 598 672 701,74 |
| краевой бюджет | x | x | 8 341 402 572,65 | 9 332 075 177,10 | 10 323 556 149,95 | 10 985 851 366,76 | 11 317 187 656,16 | 11 300 458 341,26 | 11 300 458 341,26 | 72 900 989 605,14 |
| 903 | x | 0,00 | 660 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 580,00 |
| 956 | x | 3 069 613,29 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 089 613,29 |
| 968 | x | 129 284 590,00 | 394 280 840,41 | 201 699 543,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 264 974,39 |
| 975 | x | 8 209 048 369,36 | 8 933 113 756,69 | 10 121 856 605,97 | 10 985 851 366,76 | 11 317 187 656,16 | 11 300 458 341,26 | 11 300 458 341,26 | 72 167 974 437,46 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 5 469 726 528,59 | 5 936 772 695,72 | 6 823 067 142,70 | 5 508 396 282,90 | 5 573 075 942,95 | 5 550 566 820,29 | 5 550 566 820,29 | 40 412 172 233,44 |
| 903 | x | 188 889 796,14 | 35 740 821,92 | 31 174 525,18 | 28 176 921,39 | 28 945 044,46 | 28 945 044,46 | 28 945 044,46 | 370 817 198,01 |
| 956 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | x | 27 892 346,28 | 45 302 549,86 | 386 622 844,60 | 23 143 171,55 | 14 029 095,81 | 0,00 | 0,00 | 496 990 008,10 |
| 975 | x | 5 252 944 386,17 | 5 855 729 323,94 | 6 405 269 772,92 | 5 457 076 189,96 | 5 530 101 802,68 | 5 521 621 775,83 | 5 521 621 775,83 | 39 544 365 027,33 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» | всего, в том числе: | x | x | 5 232 947 439,65 | 6 205 161 385,49 | 7 168 251 389,22 | 6 646 532 670,28 | 6 956 777 697,48 | 6 942 748 601,67 | 6 942 748 601,67 | 46 095 167 785,46 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 3 401 634 171,41 | 3 907 432 658,50 | 4 472 516 109,98 | 4 590 347 754,00 | 4 889 538 484,00 | 4 889 538 484,00 | 4 889 538 484,00 | 31 040 546 145,89 |
| 975 | x | 3 272 349 581,41 | 3 784 668 231,89 | 4 270 816 566,00 | 4 590 347 754,00 | 4 889 538 484,00 | 4 889 538 484,00 | 4 889 538 484,00 | 30 586 797 585,30 |
| 968 | x | 129 284 590,00 | 122 764 426,61 | 201 699 543,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 748 560,59 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 1 831 313 268,24 | 2 297 728 726,99 | 2 695 735 279,24 | 2 056 184 916,28 | 2 067 239 213,48 | 2 053 210 117,67 | 2 053 210 117,67 | 15 054 621 639,57 |
| 975 | x | 1 803 421 301,96 | 2 257 422 520,69 | 2 533 126 357,58 | 2 042 866 145,50 | 2 053 210 117,67 | 2 053 210 117,67 | 2 053 210 117,67 | 14 796 466 678,74 |
| 968 | x | 27 891 966,28 | 40 306 206,30 | 162 608 921,66 | 13 318 770,78 | 14 029 095,81 | 0,00 | 0,00 | 258 154 960,83 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Меры поддержки семей, имеющих детей, осваивающих основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | всего, в том числе: | x | x | 85 303 605,00 | 138 334 813,00 | 159 536 126,00 | 175 474 703,00 | 182 466 625,00 | 182 466 625,00 | 182 466 625,00 | 1 106 049 122,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 975 | x | 85 303 605,00 | 138 334 813,00 | 159 536 126,00 | 175 474 703,00 | 182 466 625,00 | 182 466 625,00 | 182 466 625,00 | 1 106 049 122,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | x | x | 85 303 605,00 | 138 334 813,00 | 159 536 126,00 | 175 474 703,00 | 182 466 625,00 | 182 466 625,00 | 182 466 625,00 | 1 106 049 122,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 975 | 0441093090 | 85 303 605,00 | 138 334 813,00 | 159 536 126,00 | 175 474 703,00 | 182 466 625,00 | 182 466 625,00 | 182 466 625,00 | 1 106 049 122,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности и образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока по основным общеобразовательным программам» | всего, в том числе: | x | x | 4 948 923 431,96 | 5 721 937 757,76 | 6 644 406 797,58 | 6 457 739 196,50 | 6 760 281 976,67 | 6 760 281 976,67 | 6 760 281 976,67 | 44 053 853 113,81 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 975 | x | 3 147 770 385,00 | 3 466 333 418,89 | 4 111 280 440,00 | 4 414 873 051,00 | 4 707 071 859,00 | 4 707 071 859,00 | 4 707 071 859,00 | 29 261 472 871,89 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | x | 1 801 153 046,96 | 2 255 604 338,87 | 2 533 126 357,58 | 2 042 866 145,50 | 2 053 210 117,67 | 2 053 210 117,67 | 2 053 210 117,67 | 14 792 380 241,92 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 3 145 470 385,00 | 3 421 069 886,00 | 4 111 280 440,00 | 4 414 873 051,00 | 4 707 071 859,00 | 4 707 071 859,00 | 4 707 071 859,00 | 29 213 909 339,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 975 | 0441193070 | 3 145 470 385,00 | 3 421 069 886,00 | 4 111 280 440,00 | 4 414 873 051,00 | 4 707 071 859,00 | 4 707 071 859,00 | 4 707 071 859,00 | 29 213 909 339,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, реализующих образовательную программу дошкольного образования | всего, в том числе: | x | x | 1 613 795 105,23 | 2 160 741 646,14 | 2 317 997 971,40 | 2 021 036 970,30 | 2 031 380 942,47 | 2 031 380 942,47 | 2 031 380 942,47 | 14 207 714 520,48 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0441170590 | 1 613 795 105,23 | 2 160 741 646,14 | 2 317 997 971,40 | 2 021 036 970,30 | 2 031 380 942,47 | 2 031 380 942,47 | 2 031 380 942,47 | 14 207 714 520,48 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта, приобретение основных средств, а также организация обеспечения безопасности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 189 307 941,73 | 139 476 225,62 | 215 128 386,18 | 21 829 175,20 | 21 829 175,20 | 21 829 175,20 | 21 829 175,20 | 631 229 254,33 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 975 | 04411S2020 | 2 300 000,00 | 45 263 532,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 563 532,89 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 04411S2020 | 121 052,63 | 2 382 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 343,83 |
| 975 | 0441170590 | 186 886 889,10 | 91 830 401,53 | 215 128 386,18 | 21 829 175,20 | 21 829 175,20 | 21 829 175,20 | 21 829 175,20 | 581 162 377,61 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Проведение конкурса муниципальных дошкольных организаций на получение гранта города Владивостока в сфере образования | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0441170590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке педагогических кадров в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 350 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0441125100 | 350 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям» | всего, в том числе: | x | x | 41 543 846,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 543 846,41 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 975 | x | 39 275 591,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 275 591,41 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | x | 2 268 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 255,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | всего, в том числе: | x | x | 41 543 846,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 543 846,41 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 975 | 0441292070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | 04412S2070 | 39 275 591,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 275 591,41 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 04412S2070 | 2 268 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 255,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования» | всего, в том числе: | x | x | 157 176 556,28 | 344 888 814,73 | 364 308 465,64 | 13 318 770,78 | 14 029 095,81 | 0,00 | 0,00 | 893 721 703,24 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 129 284 590,00 | 302 764 426,61 | 201 699 543,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 748 560,59 |
| 968 | x | 129 284 590,00 | 122 764 426,61 | 201 699 543,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 748 560,59 |
| 975 | x | 0,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 27 891 966,28 | 42 124 388,12 | 162 608 921,66 | 13 318 770,78 | 14 029 095,81 | 0,00 | 0,00 | 259 973 142,65 |
| 968 | x | 27 891 966,28 | 40 306 206,30 | 162 608 921,66 | 13 318 770,78 | 14 029 095,81 | 0,00 | 0,00 | 258 154 960,83 |
| 975 | x | 0,00 | 1 818 181,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 181,82 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Строительство, реконструкция (в том числе проектно-изыскательские работы) объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа (далее – МС ВГО), приобретение (выкуп) зданий (пристроев, помещений, в том числе помещений, встроенных в жилые дома и (или) встроенно-пристроенных, или пристроенных) для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 4 950 689,40 | 309 321 699,10 | 360 860 605,46 | 13 318 770,78 | 12 064 037,75 | 0,00 | 0,00 | 700 515 802,49 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 0,00 | 289 939 097,61 | 201 699 543,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 638 641,59 |
| 975 | 04413S2300 | 0,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 968 | 04413S2300 | 0,00 | 109 939 097,61 | 201 699 543,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 638 641,59 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 4 950 689,40 | 19 382 601,49 | 159 161 061,48 | 13 318 770,78 | 12 064 037,75 | 0,00 | 0,00 | 208 877 160,90 |
| 975 | 04413S2300 | 0,00 | 1 818 181,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 181,82 |
| 968 | 04413S2300 | 39 287,00 | 1 615 546,44 | 62 993 050,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 647 883,49 |
| 968 | 0441341000 | 4 911 402,40 | 15 948 873,23 | 96 168 011,43 | 13 318 770,78 | 12 064 037,75 | 0,00 | 0,00 | 142 411 095,59 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Капитальный ремонт объектов МС ВГО для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 150 774 346,88 | 35 435 087,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 209 434,24 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 968 | 0441397003 | 129 284 590,00 | 12 825 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 109 919,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 0441397003 | 21 489 756,88 | 22 609 758,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 099 515,24 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Временное содержание имущества муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Владивостока (в том числе услуги охраны, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, а также приобретение и установка ограждения строительной площадки) | всего, в том числе: | x | x | 1 451 520,00 | 132 028,27 | 3 447 860,18 | 0,00 | 1 965 058,06 | 0,00 | 0,00 | 6 996 466,51 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 0441325130 | 1 451 520,00 | 132 028,27 | 3 447 860,18 | 0,00 | 1 965 058,06 | 0,00 | 0,00 | 6 996 466,51 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» | всего, в том числе: | x | x | 7 993 425 307,87 | 8 106 723 622,46 | 9 014 627 539,82 | 8 864 191 823,31 | 8 986 176 130,37 | 8 632 169 059,66 | 8 632 169 059,66 | 60 229 482 543,15 |
| федеральный бюджет | x | x | 1 012 952 991,89 | 630 109 546,37 | 592 938 461,00 | 547 413 359,26 | 646 259 996,16 | 309 706 536,06 | 309 706 536,06 | 4 049 087 426,80 |
| 975 | x | 1 012 952 991,89 | 630 109 546,37 | 592 938 461,00 | 547 413 359,26 | 646 259 996,16 | 309 706 536,06 | 309 706 536,06 | 4 049 087 426,80 |
| краевой бюджет | x | x | 4 740 568 939,62 | 5 121 149 554,27 | 5 661 853 400,41 | 6 216 485 543,66 | 6 241 569 998,73 | 6 227 656 458,83 | 6 227 656 458,83 | 40 436 940 354,35 |
| 968 | x | 0,00 | 271 516 413,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 516 413,80 |
| 975 | x | 4 740 568 939,62 | 4 849 633 140,47 | 5 661 853 400,41 | 6 216 485 543,66 | 6 241 569 998,73 | 6 227 656 458,83 | 6 227 656 458,83 | 40 165 423 940,55 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 2 239 903 376,36 | 2 355 464 521,82 | 2 759 835 678,41 | 2 100 292 920,39 | 2 098 346 135,48 | 2 094 806 064,77 | 2 094 806 064,77 | 15 743 454 762,00 |
| 975 | x | 2 239 902 996,36 | 2 350 468 178,26 | 2 535 821 755,47 | 2 090 468 519,62 | 2 098 346 135,48 | 2 094 806 064,77 | 2 094 806 064,77 | 15 504 619 714,73 |
| 968 | x | 380,00 | 4 996 343,56 | 224 013 922,94 | 9 824 400,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 835 047,27 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности и образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока» | всего, в том числе: | x | x | 7 555 571 715,44 | 7 584 897 527,65 | 8 407 506 401,18 | 8 244 770 702,76 | 8 632 169 059,66 | 8 632 169 059,66 | 8 632 169 059,66 | 57 689 253 526,01 |
| федеральный бюджет | 975 | x | 650 908 331,81 | 392 106 546,37 | 338 711 961,00 | 301 865 859,26 | 309 706 536,06 | 309 706 536,06 | 309 706 536,06 | 2 612 712 306,62 |
| краевой бюджет | 975 | x | 4 675 076 238,99 | 4 844 775 936,39 | 5 536 803 756,87 | 5 858 532 291,08 | 6 227 656 458,83 | 6 227 656 458,83 | 6 227 656 458,83 | 39 598 157 599,82 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | x | 2 229 587 144,64 | 2 348 015 044,89 | 2 531 990 683,31 | 2 084 372 552,42 | 2 094 806 064,77 | 2 094 806 064,77 | 2 094 806 064,77 | 15 478 383 619,57 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 6 461 728 033,89 | 6 558 086 817,46 | 7 675 415 781,98 | 7 675 675 348,02 | 8 053 627 106,37 | 8 053 627 106,37 | 8 053 627 106,37 | 52 531 787 300,46 |
| федеральный бюджет | 975 | 0442053030 | 314 312 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 312 940,00 |
| краевой бюджет | 975 | 0442093060 | 4 238 238 484,00 | 4 493 096 130,01 | 5 291 815 220,00 | 5 672 510 878,00 | 6 040 029 124,00 | 6 040 029 124,00 | 6 040 029 124,00 | 37 815 748 084,01 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0442070590 | 1 909 176 609,89 | 2 064 990 687,45 | 2 383 600 561,98 | 2 003 164 470,02 | 2 013 597 982,37 | 2 013 597 982,37 | 2 013 597 982,37 | 14 401 726 276,45 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий, приобретение основных средств, а также организация обеспечения безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 572 546 620,78 | 406 645 834,44 | 123 064 453,20 | 18 292 082,40 | 18 292 082,40 | 18 292 082,40 | 18 292 082,40 | 1 175 425 238,02 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 975 | 04420S2340 | 0,00 | 179 076 677,00 | 51 420 331,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 497 008,87 |
| 975 | 0442097004 | 142 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500 000,00 |
| 975 | 0442092340 | 153 171 507,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 171 507,03 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 04420S2340 | 66 942 857,14 | 76 747 147,29 | 22 037 285,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 727 289,52 |
| 975 | 0442097004 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 975 | 0442070590 | 202 432 256,61 | 150 822 010,15 | 49 606 836,24 | 18 292 082,40 | 18 292 082,40 | 18 292 082,40 | 18 292 082,40 | 476 029 432,60 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 517 727 060,77 | 614 532 875,75 | 595 196 166,00 | 550 803 272,34 | 560 249 870,89 | 560 249 870,89 | 560 249 870,89 | 3 959 008 987,53 |
| федеральный бюджет | 975 | 04420R3040 | 336 595 391,81 | 392 106 546,37 | 338 711 961,00 | 301 865 859,26 | 309 706 536,06 | 309 706 536,06 | 309 706 536,06 | 2 298 399 366,62 |
| краевой бюджет | 975 | 04420R3040 | 64 113 407,96 | 80 310 979,38 | 69 374 739,00 | 61 827 947,08 | 63 433 868,83 | 63 433 868,83 | 63 433 868,83 | 465 928 679,91 |
| 975 | 0442093150 | 77 052 840,00 | 92 292 150,00 | 124 193 466,00 | 124 193 466,00 | 124 193 466,00 | 124 193 466,00 | 124 193 466,00 | 790 312 320,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0442070590 | 39 965 421,00 | 49 823 200,00 | 62 916 000,00 | 62 916 000,00 | 62 916 000,00 | 62 916 000,00 | 62 916 000,00 | 404 368 621,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Проведение конкурса муниципальных общеобразовательных организаций на получение гранта города Владивостока в сфере образования | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0442070590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке педагогических кадров в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 3 570 000,00 | 5 632 000,00 | 13 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 032 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0442025100 | 3 570 000,00 | 5 632 000,00 | 13 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 032 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» | всего, в том числе: | x | x | 289 420 602,64 | 521 826 094,81 | 607 121 138,64 | 619 421 120,55 | 354 007 070,71 | 0,00 | 0,00 | 2 391 796 027,35 |
| федеральный бюджет | x | x | 244 413 000,00 | 238 003 000,00 | 254 226 500,00 | 245 547 500,00 | 336 553 460,10 | 0,00 | 0,00 | 1 318 743 460,10 |
| 975 | x | 244 413 000,00 | 238 003 000,00 | 254 226 500,00 | 245 547 500,00 | 336 553 460,10 | 0,00 | 0,00 | 1 318 743 460,10 |
| краевой бюджет | x | x | 42 113 020,41 | 276 373 617,88 | 125 049 643,54 | 357 953 252,58 | 13 913 539,90 | 0,00 | 0,00 | 815 403 074,31 |
| 975 | x | 42 113 020,41 | 4 857 204,08 | 125 049 643,54 | 357 953 252,58 | 13 913 539,90 | 0,00 | 0,00 | 543 886 660,51 |
| 968 | x | 0,00 | 271 516 413,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 516 413,80 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 2 894 582,23 | 7 449 476,93 | 227 844 995,10 | 15 920 367,97 | 3 540 070,71 | 0,00 | 0,00 | 257 649 492,94 |
| 975 | x | 2 894 202,23 | 2 453 133,37 | 3 831 072,16 | 6 095 967,20 | 3 540 070,71 | 0,00 | 0,00 | 18 814 445,67 |
| 968 | x | 380,00 | 4 996 343,56 | 224 013 922,94 | 9 824 400,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 835 047,27 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Строительство, реконструкция (в том числе проектно-изыскательские работы) объектов МС ВГО для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 37 500 380,00 | 276 512 757,36 | 224 013 922,94 | 9 824 400,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 851 461,07 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 37 125 000,00 | 271 516 413,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 641 413,80 |
| 975 | 0442197008 | 37 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 125 000,00 |
| 968 | 04421S2040 | 0,00 | 271 516 413,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 516 413,80 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 375 380,00 | 4 996 343,56 | 224 013 922,94 | 9 824 400,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 210 047,27 |
| 975 | 0442197008 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| 968 | 04421S2040 | 380,00 | 4 740 931,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 741 311,48 |
| 968 | 0442141000 | 0,00 | 255 412,08 | 224 013 922,94 | 9 824 400,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 093 735,79 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 04421L5051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | всего, в том числе: | x | x | 251 920 222,64 | 245 313 337,45 | 383 107 215,70 | 609 596 719,78 | 354 007 070,71 | 0,00 | 0,00 | 1 843 944 566,28 |
| федеральный бюджет | 975 | 04421L505П | 244 413 000,00 | 238 003 000,00 | 254 226 500,00 | 245 547 500,00 | 336 553 460,10 | 0,00 | 0,00 | 1 318 743 460,10 |
| краевой бюджет | 975 | 04421А505П | 0,00 | 0,00 | 117 186 968,28 | 350 359 000,00 | 3 504 670,00 | 0,00 | 0,00 | 471 050 638,28 |
| 975 | 04421L505П | 4 988 020,41 | 4 857 204,08 | 7 862 675,26 | 7 594 252,58 | 10 408 869,90 | 0,00 | 0,00 | 35 711 022,23 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 04421L505П | 2 519 202,23 | 2 453 133,37 | 2 647 365,41 | 2 556 987,40 | 3 504 670,00 | 0,00 | 0,00 | 13 681 358,41 |
| 975 | 04421А505П | 0,00 | 0,00 | 1 183 706,75 | 3 538 979,80 | 35 400,71 | 0,00 | 0,00 | 4 758 087,26 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования» | всего, в том числе: | x | x | 148 432 989,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 432 989,79 |
| федеральный бюджет | 975 | x | 117 631 660,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 631 660,08 |
| краевой бюджет | 975 | x | 23 379 680,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 379 680,22 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | x | 7 421 649,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 421 649,49 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | всего, в том числе: | x | x | 148 432 989,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 432 989,79 |
| федеральный бюджет | 975 | 0421ЖL7500 | 117 631 660,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 631 660,08 |
| краевой бюджет | 975 | 0421ЖL7500 | 23 379 680,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 379 680,22 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0421ЖL7500 | 7 421 649,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 421 649,49 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования и психолого-педагогической помощи» | всего, в том числе: | x | x | 705 753 027,31 | 726 576 372,58 | 837 579 967,08 | 844 219 607,27 | 881 539 338,39 | 881 539 338,39 | 881 539 338,39 | 5 758 746 989,41 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | x | 705 753 027,31 | 726 576 372,58 | 837 579 967,08 | 844 219 607,27 | 881 539 338,39 | 881 539 338,39 | 881 539 338,39 | 5 758 746 989,41 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности и образовательного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока» | всего, в том числе: | x | x | 644 442 132,52 | 663 245 440,50 | 763 725 770,90 | 770 987 039,79 | 803 155 755,30 | 803 155 755,30 | 803 155 755,30 | 5 251 867 649,61 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | x | 644 442 132,52 | 663 245 440,50 | 763 725 770,90 | 770 987 039,79 | 803 155 755,30 | 803 155 755,30 | 803 155 755,30 | 5 251 867 649,61 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 610 454 280,34 | 648 931 513,94 | 753 195 085,41 | 762 847 871,79 | 795 016 587,30 | 795 016 587,30 | 795 016 587,30 | 5 160 478 513,38 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0443070590 | 610 454 280,34 | 648 931 513,94 | 753 195 085,41 | 762 847 871,79 | 795 016 587,30 | 795 016 587,30 | 795 016 587,30 | 5 160 478 513,38 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта, приобретение основных средств, а также организация обеспечения безопасности в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 33 987 852,18 | 14 313 926,56 | 10 530 685,49 | 8 139 168,00 | 8 139 168,00 | 8 139 168,00 | 8 139 168,00 | 91 389 136,23 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0443070590 | 33 987 852,18 | 14 313 926,56 | 10 530 685,49 | 8 139 168,00 | 8 139 168,00 | 8 139 168,00 | 8 139 168,00 | 91 389 136,23 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Проведение конкурса муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования на получение гранта города Владивостока в сфере образования | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0443070590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке педагогических кадров в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0443025100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий различной направленности» | всего, в том числе: | x | x | 1 610 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | x | 1 610 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей, выплата стипендий главы города Владивостока, осуществление единовременной денежной выплаты выпускникам; направление обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока для участия во всероссийских и международных конкурсах, слётах, фестивалях и др. | всего, в том числе: | x | x | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0443125100 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей и др.) по формированию у обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма | всего, в том числе: | x | x | 610 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0443125100 | 610 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока»» | всего, в том числе: | x | x | 59 700 894,79 | 62 335 932,08 | 73 854 196,18 | 73 232 567,48 | 78 383 583,09 | 78 383 583,09 | 78 383 583,09 | 504 274 339,80 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | x | 59 700 894,79 | 62 335 932,08 | 73 854 196,18 | 73 232 567,48 | 78 383 583,09 | 78 383 583,09 | 78 383 583,09 | 504 274 339,80 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока» | всего, в том числе: | x | x | 59 274 143,59 | 61 921 373,68 | 73 463 774,98 | 72 810 009,08 | 77 961 024,69 | 77 961 024,69 | 77 961 024,69 | 501 352 375,40 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0443270590 | 59 274 143,59 | 61 921 373,68 | 73 463 774,98 | 72 810 009,08 | 77 961 024,69 | 77 961 024,69 | 77 961 024,69 | 501 352 375,40 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | Выполнение аварийно-восстановительных работ и осуществление капитального ремонта, текущего ремонта, приобретение основных средств, а также организация обеспечения безопасности в муниципальном бюджетном учреждении «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока» | всего, в том числе: | x | x | 426 751,20 | 414 558,40 | 390 421,20 | 422 558,40 | 422 558,40 | 422 558,40 | 422 558,40 | 2 921 964,40 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0443270590 | 426 751,20 | 414 558,40 | 390 421,20 | 422 558,40 | 422 558,40 | 422 558,40 | 422 558,40 | 2 921 964,40 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и молодежная политика» | всего, в том числе: | x | x | 312 288 576,20 | 203 921 225,49 | 239 226 628,43 | 199 946 090,74 | 207 738 871,48 | 207 738 871,48 | 207 738 871,48 | 1 578 599 135,30 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 72 856 600,00 | 123 590 750,00 | 183 767 653,25 | 175 519 169,35 | 182 543 827,02 | 182 543 827,02 | 182 543 827,02 | 1 103 365 653,66 |
| 975 | x | 72 856 600,00 | 123 590 750,00 | 183 767 653,25 | 175 519 169,35 | 182 543 827,02 | 182 543 827,02 | 182 543 827,02 | 1 103 365 653,66 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 239 431 976,20 | 80 330 475,49 | 55 458 975,18 | 24 426 921,39 | 25 195 044,46 | 25 195 044,46 | 25 195 044,46 | 475 233 481,64 |
| 903 | x | 183 668 225,13 | 30 252 453,49 | 27 424 525,18 | 24 426 921,39 | 25 195 044,46 | 25 195 044,46 | 25 195 044,46 | 341 357 258,57 |
| 956 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | x | 55 763 751,07 | 50 078 022,00 | 28 034 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 876 223,07 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию» | всего, в том числе: | x | x | 3 575 105,60 | 4 124 760,00 | 3 039 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 21 738 665,60 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 3 575 105,60 | 4 124 760,00 | 3 039 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 21 738 665,60 |
| 903 | x | 1 885 105,60 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 18 383 665,60 |
| 975 | x | 1 690 000,00 | 1 375 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 355 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слётов, фестивалей и др.), направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 1 190 000,00 | 875 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0444025100 | 1 190 000,00 | 875 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий с участием всех возрастных групп населения Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | x | x | 1 885 105,60 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 18 383 665,60 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | 0444026020 | 1 885 105,60 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 2 749 760,00 | 18 383 665,60 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Приобретение формы и учебного оборудования для воспитанников детских военно-патриотических клубов | всего, в том числе: | x | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0444025100 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (детей) муниципальных образовательных учреждений города Владивостока» | всего, в том числе: | x | x | 95 930 351,07 | 156 720 900,00 | 211 512 103,25 | 175 519 169,35 | 182 543 827,02 | 182 543 827,02 | 182 543 827,02 | 1 187 314 004,73 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 975 | x | 72 856 600,00 | 123 590 750,00 | 183 767 653,25 | 175 519 169,35 | 182 543 827,02 | 182 543 827,02 | 182 543 827,02 | 1 103 365 653,66 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | x | 23 073 751,07 | 33 130 150,00 | 27 744 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 948 351,07 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (детей) муниципальных образовательных учреждений города Владивостока, в том числе в каникулярное время | всего, в том числе: | x | x | 23 073 751,07 | 54 560 150,00 | 42 744 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 378 351,07 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 975 | 04441S4050 | 0,00 | 21 430 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 430 000,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0444125300 | 23 073 751,07 | 11 700 150,00 | 12 744 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 518 351,07 |
| 975 | 04441S4050 | 0,00 | 21 430 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 430 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего, в том числе: | x | x | 72 856 600,00 | 102 160 750,00 | 168 767 653,25 | 175 519 169,35 | 182 543 827,02 | 182 543 827,02 | 182 543 827,02 | 1 066 935 653,66 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 975 | 0444193080 | 72 856 600,00 | 102 160 750,00 | 168 767 653,25 | 175 519 169,35 | 182 543 827,02 | 182 543 827,02 | 182 543 827,02 | 1 066 935 653,66 |
| бюджет Владивостокского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» | всего, в том числе: | x | x | 212 783 119,53 | 43 075 565,49 | 24 674 765,18 | 21 677 161,39 | 22 445 284,46 | 22 445 284,46 | 22 445 284,46 | 369 546 464,97 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 212 783 119,53 | 43 075 565,49 | 24 674 765,18 | 21 677 161,39 | 22 445 284,46 | 22 445 284,46 | 22 445 284,46 | 369 546 464,97 |
| 975 | x | 31 000 000,00 | 15 572 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 572 872,00 |
| 956 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | x | 181 783 119,53 | 27 502 693,49 | 24 674 765,18 | 21 677 161,39 | 22 445 284,46 | 22 445 284,46 | 22 445 284,46 | 322 973 592,97 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Выявление и поддержка активной молодежи города Владивостока, популяризация и продвижение молодежной политики | всего, в том числе: | x | x | 183 977 819,88 | 23 515 410,00 | 1 909 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 402 979,88 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 183 977 819,88 | 23 515 410,00 | 1 909 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 402 979,88 |
| 975 | 0444225300 | 31 000 000,00 | 15 572 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 572 872,00 |
| 903 | 0444225300 | 152 977 819,88 | 7 942 538,00 | 1 909 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 830 107,88 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | всего, в том числе: | x | x | 28 805 299,65 | 19 560 155,49 | 22 765 015,18 | 21 677 161,39 | 22 445 284,46 | 22 445 284,46 | 22 445 284,46 | 160 143 485,09 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 28 805 299,65 | 19 560 155,49 | 22 765 015,18 | 21 677 161,39 | 22 445 284,46 | 22 445 284,46 | 22 445 284,46 | 160 143 485,09 |
| 903 | 0444270590 | 28 805 299,65 | 19 560 155,49 | 22 765 015,18 | 21 677 161,39 | 22 445 284,46 | 22 445 284,46 | 22 445 284,46 | 160 143 485,09 |
| 956 | 0444225220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры» | всего, в том числе: | x | x | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 26 250 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | x | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 26 250 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания» | всего, в том числе: | x | x | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 26 250 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | x | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 26 250 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на экологическое образование, просвещение и воспитание экологической культуры населения города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 3 000 000,00 | 2 985 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 20 985 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | 0445125500 | 3 000 000,00 | 2 985 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 20 985 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Организация системы информационной поддержки (изготовление и установка средств наглядной агитации) | всего, в том числе: | x | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 750 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | 0445125560 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 750 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Проведение экологических акций по санитарной очистке территорий Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | x | x | 500 000,00 | 515 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 515 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | 0445125500 | 500 000,00 | 515 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 515 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Управление системой образования и молодежной политикой» | всего, в том числе: | x | x | 449 574 880,48 | 439 754 916,30 | 462 427 443,55 | 474 632 888,81 | 492 066 255,00 | 492 066 255,00 | 492 066 255,00 | 3 302 588 894,14 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 449 574 880,48 | 439 754 916,30 | 462 427 443,55 | 474 632 888,81 | 492 066 255,00 | 492 066 255,00 | 492 066 255,00 | 3 302 588 894,14 |
| 975 | x | 448 103 309,47 | 439 754 916,30 | 462 427 443,55 | 474 632 888,81 | 492 066 255,00 | 492 066 255,00 | 492 066 255,00 | 3 301 117 323,13 |
| 903 | x | 1 471 571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 571,01 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казённых учреждений Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | x | x | 449 574 880,48 | 439 754 916,30 | 462 427 443,55 | 474 632 888,81 | 492 066 255,00 | 492 066 255,00 | 492 066 255,00 | 3 302 588 894,14 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 449 574 880,48 | 439 754 916,30 | 462 427 443,55 | 474 632 888,81 | 492 066 255,00 | 492 066 255,00 | 492 066 255,00 | 3 302 588 894,14 |
| 903 | x | 1 471 571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 571,01 |
| 975 | x | 448 103 309,47 | 439 754 916,30 | 462 427 443,55 | 474 632 888,81 | 492 066 255,00 | 492 066 255,00 | 492 066 255,00 | 3 301 117 323,13 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение выполнения функций Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 94 739 662,89 | 106 914 707,95 | 106 972 340,18 | 110 610 196,98 | 114 647 830,79 | 114 647 830,79 | 114 647 830,79 | 763 180 400,37 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0440112040 | 3 153 803,70 | 7 694 522,86 | 1 788 093,30 | 1 236 681,85 | 918 830,75 | 918 830,75 | 918 830,75 | 16 629 593,96 |
| 975 | 0440111070 | 91 585 859,19 | 99 220 185,09 | 105 184 246,88 | 109 373 515,13 | 113 729 000,04 | 113 729 000,04 | 113 729 000,04 | 746 550 806,41 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока» | всего, в том числе: | x | x | 353 363 646,58 | 332 840 208,35 | 355 455 103,37 | 364 022 691,83 | 377 418 424,21 | 377 418 424,21 | 377 418 424,21 | 2 537 936 922,76 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 0440170590 | 353 363 646,58 | 332 840 208,35 | 355 455 103,37 | 364 022 691,83 | 377 418 424,21 | 377 418 424,21 | 377 418 424,21 | 2 537 936 922,76 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения «Молодежный ресурсный центр» | всего, в том числе: | x | x | 1 471 571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 571,01 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | 0440170590 | 1 471 571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 571,01 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование», «Молодежь и дети» и «Семья»» | всего, в том числе: | x | x | 162 988 081,44 | 778 759 313,58 | 494 778 980,83 | 427 567 782,67 | 428 957 233,32 | 330 158 110,51 | 330 158 110,51 | 2 953 367 612,86 |
| федеральный бюджет | x | x | 36 645 219,82 | 565 689 416,71 | 481 080 195,28 | 419 179 854,16 | 420 481 930,77 | 329 438 539,10 | 329 438 539,10 | 2 581 953 694,94 |
| 975 | x | 36 645 219,82 | 533 320 996,71 | 481 080 195,28 | 419 179 854,16 | 420 481 930,77 | 329 438 539,10 | 329 438 539,10 | 2 549 585 274,94 |
| 903 | x | 0,00 | 32 368 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 368 420,00 |
| краевой бюджет | x | x | 126 342 861,62 | 179 902 214,33 | 5 418 986,31 | 3 498 899,75 | 3 535 346,41 | 719 571,41 | 719 571,41 | 320 137 451,24 |
| 975 | x | 123 273 248,33 | 175 221 634,33 | 5 418 986,31 | 3 498 899,75 | 3 535 346,41 | 719 571,41 | 719 571,41 | 312 387 257,95 |
| 956 | x | 3 069 613,29 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 089 613,29 |
| 903 | x | 0,00 | 660 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 580,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 0,00 | 33 167 682,54 | 8 279 799,24 | 4 889 028,76 | 4 939 956,14 | 0,00 | 0,00 | 51 276 466,68 |
| 975 | x | 0,00 | 31 429 314,11 | 8 279 799,24 | 4 889 028,76 | 4 939 956,14 | 0,00 | 0,00 | 49 538 098,25 |
| 968 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | x | 0,00 | 1 738 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 368,43 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Муниципальный проект «Современная школа», входящий в состав регионального проекта «Современная школа» | всего, в том числе: | x | x | 125 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 595 000,00 |
| федеральный бюджет | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 125 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 595 000,00 |
| 956 | x | 3 069 613,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 613,29 |
| 975 | x | 122 525 386,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 525 386,71 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 975 | 041E153050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 975 | 041E153050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 041E153050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | Строительство объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 041E155200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего, в том числе: | x | x | 125 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 595 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 125 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 595 000,00 |
| 975 | 041E193140 | 122 525 386,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 525 386,71 |
| 956 | 041E193140 | 3 069 613,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 613,29 |
| бюджет Владивостокского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Муниципальный проект «Содействие занятости», входящий в состав регионального проекта «Содействие занятости» | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1. | Строительство (в том числе «под ключ»), приобретение (выкуп) зданий (пристроев, помещений, в том числе помещений, встроенных в жилые дома и (или) встроенно-пристроенных, или пристроенных), объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 041P252320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | 041P251590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Муниципальный проект «Патриотическое воспитание», входящий в состав регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» | всего, в том числе: | x | x | 37 393 081,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 393 081,44 |
| федеральный бюджет | 975 | x | 36 645 219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 645 219,82 |
| краевой бюджет | 975 | x | 747 861,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 861,62 |
| бюджет Владивостокского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего, в том числе: | x | x | 37 393 081,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 393 081,44 |
| федеральный бюджет | 975 | 041EВ51790 | 36 645 219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 645 219,82 |
| краевой бюджет | 975 | 041EВ51790 | 747 861,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 861,62 |
| бюджет Владивостокского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | Муниципальный проект «Все лучшее детям», входящий в состав регионального проекта «Все лучшее детям» | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 199 650 475,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 650 475,62 |
| федеральный бюджет | 975 | x | 0,00 | 142 422 915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 422 915,07 |
| краевой бюджет | 975 | x | 0,00 | 29 170 958,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 170 958,58 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | x | 0,00 | 28 056 601,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 056 601,97 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 199 650 475,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 650 475,62 |
| федеральный бюджет | 975 | 041Ю457500 | 0,00 | 142 422 915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 422 915,07 |
| краевой бюджет | 975 | 041Ю457500 | 0,00 | 29 170 958,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 170 958,58 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 041Ю457500 | 0,00 | 28 056 601,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 056 601,97 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | Муниципальный проект «Педагоги и наставники», входящий в состав регионального проекта «Педагоги и наставники» | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 476 887 226,77 | 329 182 996,00 | 329 787 207,51 | 330 158 110,51 | 330 158 110,51 | 330 158 110,51 | 2 126 331 761,81 |
| федеральный бюджет | x | x | 0,00 | 328 098 181,64 | 328 483 495,28 | 329 075 054,16 | 329 438 539,10 | 329 438 539,10 | 329 438 539,10 | 1 973 972 348,38 |
| 975 | x | 0,00 | 328 098 181,64 | 328 483 495,28 | 329 075 054,16 | 329 438 539,10 | 329 438 539,10 | 329 438 539,10 | 1 973 972 348,38 |
| краевой бюджет | x | x | 0,00 | 148 789 045,13 | 699 500,72 | 712 153,35 | 719 571,41 | 719 571,41 | 719 571,41 | 152 359 413,43 |
| 975 | x | 0,00 | 144 769 045,13 | 699 500,72 | 712 153,35 | 719 571,41 | 719 571,41 | 719 571,41 | 148 339 413,43 |
| 956 | x | 0,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.1. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 9 635 540,00 | 9 635 540,00 | 9 635 540,00 | 9 635 540,00 | 9 635 540,00 | 9 635 540,00 | 57 813 240,00 |
| федеральный бюджет | 975 | 041Ю650500 | 0,00 | 9 635 540,00 | 9 635 540,00 | 9 635 540,00 | 9 635 540,00 | 9 635 540,00 | 9 635 540,00 | 57 813 240,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.2. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 34 452 246,77 | 34 975 036,00 | 35 607 667,51 | 35 978 570,51 | 35 978 570,51 | 35 978 570,51 | 212 970 661,81 |
| федеральный бюджет | 975 | 041Ю651790 | 0,00 | 33 763 201,64 | 34 275 535,28 | 34 895 514,16 | 35 258 999,10 | 35 258 999,10 | 35 258 999,10 | 208 711 248,38 |
| краевой бюджет | 975 | 041Ю651790 | 0,00 | 689 045,13 | 699 500,72 | 712 153,35 | 719 571,41 | 719 571,41 | 719 571,41 | 4 259 413,43 |
| бюджет Владивостокского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.3. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций города Владивостока, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные общеобразовательные программы | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 284 699 440,00 | 284 572 420,00 | 284 544 000,00 | 284 544 000,00 | 284 544 000,00 | 284 544 000,00 | 1 707 447 860,00 |
| федеральный бюджет | 975 | 041Ю653030 | 0,00 | 284 699 440,00 | 284 572 420,00 | 284 544 000,00 | 284 544 000,00 | 284 544 000,00 | 284 544 000,00 | 1 707 447 860,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.4. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 148 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 100 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 0,00 | 148 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 100 000,00 |
| 956 | 041Ю693140 | 0,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 |
| 975 | 041Ю693140 | 0,00 | 144 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 080 000,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6. | Муниципальный проект «Поддержка семьи», входящий в состав регионального проекта «Поддержка семьи» | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 67 454 242,76 | 165 595 984,83 | 97 780 575,16 | 98 799 122,81 | 0,00 | 0,00 | 429 629 925,56 |
| федеральный бюджет | 975 | x | 0,00 | 62 799 900,00 | 152 596 700,00 | 90 104 800,00 | 91 043 391,67 | 0,00 | 0,00 | 396 544 791,67 |
| краевой бюджет | 975 | x | 0,00 | 1 281 630,62 | 4 719 485,59 | 2 786 746,40 | 2 815 775,00 | 0,00 | 0,00 | 11 603 637,61 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | x | 0,00 | 3 372 712,14 | 8 279 799,24 | 4 889 028,76 | 4 939 956,14 | 0,00 | 0,00 | 21 481 496,28 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6.1. | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 67 454 242,76 | 165 595 984,83 | 97 780 575,16 | 98 799 122,81 | 0,00 | 0,00 | 429 629 925,56 |
| федеральный бюджет | 975 | 041Я153150 | 0,00 | 62 799 900,00 | 152 596 700,00 | 90 104 800,00 | 91 043 391,67 | 0,00 | 0,00 | 396 544 791,67 |
| краевой бюджет | 975 | 041Я153150 | 0,00 | 1 281 630,62 | 4 719 485,59 | 2 786 746,40 | 2 815 775,00 | 0,00 | 0,00 | 11 603 637,61 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 975 | 041Я153150 | 0,00 | 3 372 712,14 | 8 279 799,24 | 4 889 028,76 | 4 939 956,14 | 0,00 | 0,00 | 21 481 496,28 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7. | Муниципальный проект «Реализация комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», входящий в состав регионального проекта «Реализация комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 34 767 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 767 368,43 |
| федеральный бюджет | 903 | x | 0,00 | 32 368 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 368 420,00 |
| краевой бюджет | 903 | x | 0,00 | 660 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 580,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | x | 0,00 | 1 738 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 368,43 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.1. | Реализация комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», входящий в состав регионального проекта «Реализация комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 34 767 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 767 368,43 |
| федеральный бюджет | 903 | 041Ю151160 | 0,00 | 32 368 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 368 420,00 |
| краевой бюджет | 903 | 041Ю151160 | 0,00 | 660 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 580,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | 041Ю151160 | 0,00 | 1 738 368,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 368,43 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**5. Информация о социальных, финансовых, стимулирующих**

**налоговых льготах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий налоговую льготу | Краткое наименование налоговой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы | | | | Наименование мероприятий муниципальной программы | Цель налоговой льготы | Целевой показатель муниципальной программы, на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние оказала налоговая льгота на достижение целевого показателя муниципальной программы) | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет Владивостокского городского округа от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой) тыс. руб. | Код ведомственной классификации ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы | Налоговая льгота по годам тыс. руб. | | |
| цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота | расходы на администрирование налоговой льготы (не более 10% от объема налоговой льготы) тыс. руб. | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты | 20\_ | 20\_ | 20\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |